## 运城
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 夏县“驭风行动”一期20MW分散式风电试点项目 | 风电 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | / | / | / | / | / | 间隔已建成，送出线路由企业自建
2 | 临猗县100MW生态绿色治理乡村振兴项目 | 太阳能发电 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-17 | 山西运城临猗景阳变电站220间隔扩建配套新能源送出工程 | 间隔扩建 | 项目纳规 | 2027.06 | 规划阶段 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
3 | 华能万荣博昌一期100MW光伏复合发电项目 | 太阳能发电 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 盐湖区150MW光伏电站（一期100MW）项目 | 太阳能发电 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-07-06 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 万荣县王显乡100MW风力发电项目 | 风电 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-11-14 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 运城经济技术开发区200MW/9MWh独立调频储能电站项目 | 新型储能 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 山西运城三家庄220kV变电站220kV间隔扩建工程 | 间隔扩建 | 项目前期可研 | 2026-09-01 | 建设阶段 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
7 | 河津市上储新能源科技有限公司400MW/800MWh新型电网侧共享储能项目 | 新型储能 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | / | / | / | / | / | 间隔已建成，送出线路由企业自建
8 | 闻喜平高能发储能科技有限公司200MW/400MWh独立储能项目 | 新型储能 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 芮城县中能国域能源科技有限公司100MW/50.41MWh独立储能建设项目 | 新型储能 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 运城市绿港热力有限公司供热、供汽、发电改造工程扩建项目 | 火力发电 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-25 | 山西运城盐湖运城市绿港热力有限公司110kV业扩配套工程 | 间隔扩建 | 项目前期可研 | 2026-09-01 | 可研批复 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
11 | 垣曲县100MW平价光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-26 | 山西运城垣曲220kV变电站220kV新能源配套间隔扩建工程 | 间隔扩建 | 项目已纳规，待可研招标 | 2026-12-01 | 可研编制 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
12 | 夏县驭风行动4.99万千瓦风电项目 | 风电 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | / | / | / | / | / | 电网纳入规划准备上图
13 | 稷山上王尹30MW乡村振兴分散式风电项目 | 风电 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 2025-04-17 | 山西运城稷山太阳110kV变电站35kV间隔扩建配套新能源35kV送出工程 | 间隔扩建 | 项目前期可研 | 2026-10-01 | 可研编制 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
14 | 新绛县一期100MW风力发电项目 | 陆上集中式风电 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 山西运城新绛变电站220kV配套新能源220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入新绛站，线路长度14公里 | 已纳规 | 2027-12-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
15 | 垣曲县50MW“千乡万村驭风行动”分散式风电项目 | 陆上分散式风电 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 山西运城垣曲王茅变电站110kV配套新能源110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入王茅站，线路长度12公里 | 已纳规 | 2027-06-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
16 | 永润聚合永济市100MW光伏发电项目 | 集中式光伏 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 山西运城永润聚合永济市100MW光伏发电项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入柳园站，线路长度8公里 | 已纳规 | 2027-12 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设